## 0_사용안내
LocalHub 프로젝트 기획 완성 샘플 (참고용)
실습 목표 | 기획→MVP→WBS/간트 전 과정 체험
실습 소재 | 공공데이터 기반 지역정보 커뮤니티 'LocalHub' 개발 의뢰 문서(RFP) - 고객사가 보내는 공식 개발 의뢰 문서, 실제 현업 양식과 동일
사용 도구 | ChatGPT
총 소요시간 | 3시간
탭 구성 및 진행 순서 (탭 색상: 청록=완성 샘플 / 남색=참고만 하면 됨)
1_프롬프트가이드(참고) | 실습 전 먼저 읽기 - 각 단계에서 ChatGPT에 그대로 복사해 넣을 프롬프트(AI에게 입력하는 질문/지시문) 모음
2_요구사항분석(샘플) | 개발 의뢰 문서(RFP)를 Must(필수)/Should(중요)/Could(선택)/Won't(제외)+제약사항으로 분해한 완성 예시 (MoSCoW 방식)
3_아이디어도출(샘플) | 선택기능 8종을 실현가능성x임팩트로 평가해 선정까지 완료한 완성 예시
4_MVP정의(샘플) | MVP(최소기능제품) 범위(할 것/안 할 것)를 확정한 완성 예시
5_WBS_간트차트(샘플) | 확정된 MVP 기준 작업분해(WBS) 및 일정표(간트차트)를 완성한 예시
6_용어설명(참고) | 낯선 용어가 나올 때마다 참고하는 용어 사전
진행 시 유의사항 (냉철하게 확인할 것)
ChatGPT 결과는 초안일 뿐입니다. 개발 의뢰 문서(RFP) 원문과 대조해 빠지거나 틀린 항목이 없는지 반드시 팀이 재확인하세요.
기술 스택·정책(개발도구 제한, 보안 정책 등)은 개발 의뢰 문서(RFP)에 명시된 값을 그대로 따르고 임의로 바꾸지 마세요.
선택 기능을 고를 때는 '멋있어서'가 아니라 '납기 안에 끝낼 수 있는가'를 최우선 기준으로 판단하세요.

## 1_프롬프트가이드(참고)
프롬프트 가이드
단계 | 목적 | 프롬프트 예시 (그대로 복사) | 기대 결과물 | TIP
① 요구사항분석 | 개발 의뢰 문서(RFP) 핵심요구 추출 | 너는 20년차 PM이야. 아래는 고객사가 보낸 개발 의뢰 문서(RFP) 전문이야. 이 내용을 분석해서 표로 정리해줘. 열은 [구분(필수/선택/제약), 항목, 상세내용, 근거 조항, 검토 의견]으로 하고, 특히 '반드시', '금지', '절대' 같은 강조 표현이 들어간 조항은 제약사항으로 따로 분류해줘. --- (여기에 개발 의뢰 문서(RFP) 같이 넣기) --- | 필수/선택/제약/검토 4분류 표 | 개발 의뢰 문서(RFP) 원문을 요약하지 말고 통째로 붙여넣을 것. PDF는 파일 첨부도 가능.
② 아이디어도출 | 선택기능 브레인스토밍 | 우리 팀은 개발기간 3일, 개발환경은 VSCode Copilot + OpenAI API만 허용, 팀원은 신입 개발자 위주야. 아래 선택기능 후보 N개 중에서 이 조건에 맞는 것을 추천하고 이유를 설명해줘: 각 항목마다 [구현난이도 1~5, 실현가능성(난이도가 낮을수록 높음)과 임팩트(사용자 체감 효과)]를 표로 만들어줘. --- (선택 가능한 후보 표 붙여넣기) --- | 난이도/기간/적합도 비교표 | 팀의 실제 제약조건(기간, 인원, 기술스택)을 프롬프트에 꼭 넣어야 현실적인 답이 나옴.
③ MVP정의 | MoSCoW(우선순위 분류법) 초안 | 이 프로젝트의 MVP 범위를 MoSCoW 방식으로 정리해줘. Must have는 개발 의뢰 문서(RFP)의 '필수' 항목 그대로, Should/Could have는 평가 결과를 고려,Won't have(이번엔 안 하는 것)도 명확히 구분해서 표로 만들어줘.--- (개발 의뢰 문서(RFP) 원문 전체 및 평가 결과 넣기) --- | Must/Should/Could/Won't 표 | 'Won't have'를 명시하면 착수 후 범위가 슬금슬금 늘어나는 것(스코프 크립)을 막을 수 있음. | ㄴ
④ WBS(작업분해구조) 작성 | WBS 초안 생성 | 위에서 확정한 MVP 범위를 바탕으로 WBS를 작성해줘. 오늘은 YYYY-MM-DD(실제 오늘 날짜로 교체)이고 납기는 YYYY-MM-DD(실제 납기로 교체) 15시야. 대분류는 [기획, 설계, 개발, 배포, 테스트, 문서화, 발표준비]로 나누고 각 작업마다 [작업명, 담당자(FE/BE/팀전체), 시작일, 종료일, 선행작업]을 표로 만들어줘. | 작업분해 + 일정 표 | '오늘 날짜'와 '납기'를 반드시 알려줘야 실제 캘린더에 맞는 일정이 나옴.
LLM (ChatGPT) 사용 팁
• | 파일 업로드, 웹검색, 이미지 첨부가 가능하니 개발 의뢰 문서(RFP) 파일을 그대로 올려도 됨
• | 표 형태로 답을 받으면 그대로 복사해 엑셀(Ctrl+V)에 붙여넣기가 가능 - 이 워크북의 실습란에 바로 활용
• | ChatGPT의 결과는 최신 정보가 아닐 수 있으니, 사실관계(가격, 법령, API 스펙 등)는 공식 문서로 반드시 재확인

## 2_요구사항분석(실습)
LocalHub 요구사항 분석 (MoSCoW)
MoSCoW란? 요구사항을 Must(반드시)/Should(중요)/Could(있으면 좋음)/Won't(이번엔 제외)로 나눠 우선순위를 정하는 방법입니다.
구분 | 항목 | 상세 내용 | 개발 의뢰 문서 (RFP) 근거 | 검토의견
▶ 실습란 (ChatGPT 결과를 검토하며 직접 채워보세요 — 개발 의뢰 문서(RFP)를 처음부터 분석)
Must | 제공 JSON 기반 지역 커뮤니티 연동 | 5개 권역 중 1개 권역을 선정하고 제공 JSON을 프론트엔드에서 직접 불러와 지역 정보·게시판에 연동 | III-1-가 | 직접 공공 API를 호출하지 않고 제공 JSON만 사용해 범위를 통제
Must | 익명 커뮤니티 CRUD | 회원가입·로그인 없이 게시글 목록/상세/작성/수정/삭제를 제공하고 수정·삭제 시 게시글별 비밀번호로 확인 | III-2-가~다 | localStorage 특성상 동일 브라우저·기기에 저장됨을 UI에 고지
Must | 지역 정보 챗봇 | Vue 3에서 OpenAI API를 호출해 제공 JSON 기반 관광지·축제·맛집·게시글 질의응답 제공 | III-3-가~다 | VITE_ 키는 브라우저에 노출될 수 있으므로 사용량 제한·결제 한도 설정 필수
Must | 챗봇 UI/대화 유지 | 플로팅 버튼으로 열고 닫는 채팅 위젯, 대화 히스토리 유지, 모바일 화면 대응 | III-3-다 | 모바일에서는 화면을 가리지 않도록 전체 화면형 패널로 전환
Must | Vue.js 3 + Vite SPA | 단일 프론트엔드 구조로 홈·게시판·상세·작성·챗봇 화면을 구성 | III-4-가 | 별도 백엔드 서버 없이 브라우저 중심으로 구현
Must | Netlify 배포 | 프론트엔드를 Netlify에 배포하고 외부 접근 가능한 URL과 동작 확인 결과를 산출물에 포함 | III-5-가 | Git Repository 연동·빌드 설정·배포 URL까지 완료 기준에 포함
Must | 필수 산출물 제출 | 소스코드, Netlify URL, 기능 명세서(데이터 출처·라이선스 포함), WBS, 발표자료를 기한 내 제출 | IV-참고1 | 누락 항목이 없도록 제출 체크리스트로 마감 전 점검
제약 | 개발 도구 정책 | VSCode Copilot + OpenAI API Key 조합만 사용하고 Claude Code·Codex·Cursor 등 기타 AI 코딩 도구는 사용하지 않음 | III-6-가~나 | 팀 전체 개발 환경과 기록을 동일 정책으로 맞춰 보안 리스크 방지
제약 | API 키·민감정보 보안 | .env(VITE_ 접두사)로 관리하고 .gitignore에 등록하며 저장소·발표자료·배포 로그에 키를 남기지 않음 | III-3-가, IV-참고1 | 브라우저 노출 가능성을 전제로 제한 키 사용 및 사용량 상시 확인
제약 | 데이터 라이선스 | 제공 JSON 외 추가 데이터가 필요하면 출처·수집일·라이선스·공공누리 유형과 서비스 활용 가능 여부를 사전 검토 | III-1-나~다, IV-참고2 | 기능 명세서에 데이터 출처 목록을 별도 표로 남김
제약 | 일정·범위 고정 | 2026-07-16(목) 15:00까지 제출하며 착수 이후 기능 요구사항 변경은 원칙적으로 수용하지 않음 | II-3, V-5 | MVP를 Day 1에 확정하고 이후에는 결함 수정 중심으로 운영
Should | 지도 시각화 | 선정 권역 관광지·맛집을 지도 핀으로 표시하고 카테고리·권역 필터와 상세 팝업 제공 | IV-참고2 | 기존 JSON 좌표 품질과 지도 API 키 발급 여부를 먼저 확인
Should | 게시판 검색·조회수 | 게시글 제목·본문 검색과 조회수 표시를 추가해 지역 정보 탐색성을 개선 | IV-참고2 | localStorage 구조에서 일관된 조회수 증가 규칙을 명세
Could | 축제 캘린더 | 제공 JSON의 축제·공연 일정을 월간 캘린더 형태로 시각화 | IV-참고2 | 지도 시각화 안정화 이후 잔여 시간에만 진행
Won't | 다지역 통합·실시간 동기화 | 5개 권역 전체 통합, 서버 DB, WebSocket 실시간 공유, 회원 계정 기반 동기화는 이번 MVP에서 제외 | III-2-나, IV-참고2 | 정적 SPA·브라우저별 localStorage라는 의뢰 범위와 충돌하므로 다음 단계 후보로 관리

## 3_아이디어도출(실습)
선택기능 아이디어 도출 및 평가
평가기준: - 실현가능성(우리 팀이 얼마나 쉽게 만들 수 있는가) - 임팩트(사용자에게 얼마나 도움이 되는가)는 5점 만점(5=최고) - 종합점수 = 실현가능성 x 임팩트 x 2 (자동계산, 50점 만점)
작성 가이드: 실현가능성은 구현난이도가 낮을수록 높게(예: 난이도2->실현가능성4), 임팩트는 사용자 체감효과로 팀이 토론 후 채점
선택기능 | 설명 | 구현난이도 (1~5,낮을수록쉬움) | 실현가능성 (1~5) | 임팩트 (1~5) | 종합점수(자동) | 선정여부
지도 시각화 | Leaflet.js로 서울 권역의 관광지·맛집을 지도 핀으로 표시하고 카테고리 필터 제공 | 3 | 5 | 5 | 50 | 선정
데이터 시각화 대시보드 | Chart.js로 게시글 수·카테고리 분포·인기 지역을 카드와 차트로 표시 | 3 | 3 | 3 | 18 | 보류
축제 캘린더 | FullCalendar로 축제·공연 일정을 월간 캘린더와 상세 팝업으로 제공 | 3 | 4 | 4 | 32 | 보류
경로 안내 | 복수 관광지·맛집을 선택해 이동 순서를 지도에 시각화 | 4 | 2 | 3 | 12 | 제외
날씨 정보 연동 | 외부 날씨 API로 현재 날씨와 여행 적합 여부를 표시 | 2 | 4 | 4 | 32 | 보류
실시간 알림 | polling으로 localStorage 변화를 확인해 새 게시글 알림을 표시 | 3 | 2 | 3 | 12 | 제외
다국어 지원 | i18n으로 한·영 전환과 핵심 지역 콘텐츠의 다국어 표시 제공 | 3 | 3 | 2 | 12 | 제외
소셜 공유 | 링크 복사와 OG 메타데이터로 게시글·지역 정보를 공유 | 2 | 4 | 3 | 24 | 보류
선정 결과 | 선정 결과: 서울 권역 지도 시각화(총점 50점)를 1순위 선택한다. 제공 JSON의 좌표 데이터를 활용할 수 있고, 이용자가 관광지·맛집을 한눈에 탐색하는 효과가 크며 3일 일정 안에 구현·검증 가능하다. 좌표 누락 시 목록형 대체 UI를 제공한다.

## 4_MVP정의(실습)
LocalHub MVP 정의서
MVP(Minimum Viable Product, 최소기능제품)란? 핵심 기능만 담아 가장 빠르게 완성하는 최소 버전의 제품
선정 권역 | 서울 권역
핵심 문제 | 지역 주민과 관광객이 서울의 공공데이터 기반 관광·축제·맛집 정보를 찾고, 익명으로 지역 경험을 공유할 수 있는 단일 브라우저 커뮤니티가 없다.
타깃 사용자 | 서울 방문 예정 관광객, 지역 주민, 당일치기 여행자. 로그인 없이 빠르게 정보를 확인하고 글을 남기려는 사용자.
성공 지표 | 필수 기능 100% 동작, 지도 시각화 선택 기능 완료, Netlify 배포 URL 정상 접근, 핵심 시나리오(검색→상세→작성→수정→삭제·챗봇 질의) 테스트 통과, 산출물 5종 제출 완료.
Must have (반드시 포함 - 개발 의뢰 문서(RFP) 필수 요구사항)
서울 제공 JSON 직접 연동 및 관광지·문화시설·축제·맛집 데이터 목록/상세 화면
익명 게시판 CRUD: 목록·상세·작성·수정·삭제, 게시글별 수정용 비밀번호 확인, localStorage 저장
OpenAI 기반 챗봇: 제공 JSON 컨텍스트 질의응답, 대화 히스토리, 플로팅·모바일 대응 UI
Vue.js 3 + Vite SPA 구조 및 홈·게시판·상세·작성 화면 라우팅/상태 관리
지도 시각화: Leaflet.js 기반 서울 관광지·맛집 핀, 카테고리 필터, 핀 클릭 상세 팝업
Netlify 배포·URL 확인, .env/.gitignore 보안 점검, 기능 명세서·데이터 출처/라이선스 목록·WBS·발표자료 제출
Should / Could have (선택 - 팀이 선정한 기능으로 교체)
지도 시각화(선정): 제공 JSON 좌표를 Leaflet 지도 핀으로 표시하고 카테고리 필터 제공
게시판 탐색 개선: 제목·본문 검색과 조회수 표시(잔여 시간 확보 시)
서울 권역 소개 배너 및 최근 게시글 요약 카드로 홈 화면의 진입 경험 강화
Won't have (이번 MVP 범위에서 제외 - 스코프 크립: 범위가 계속 늘어나는 현상 방지)
회원가입·로그인·소셜 계정 연동 및 사용자 권한/프로필 관리
별도 백엔드 서버·DB·WebSocket 기반 실시간 공유, 여러 기기 간 게시글 동기화
서울·대전/충청·구미/경북·광주/전라 등 미선정 권역의 통합 화면과 미선정 선택 기능

## 5_WBS_간트차트(실습)
LocalHub WBS + 간트차트 (Day 1~Day 3 기준)
WBS(작업분해구조): 작업을 잘게 쪼갠 목록 / 간트차트: 일정을 막대로 표시하는 표. - 실습 편의상 전체 일정을 Day1~Day3로 단순화 (기획+설계=Day1, 개발=Day2, 배포+테스트+문서화+발표준비=Day3) - 실제 프로젝트에서는 각 단계를 여러 날로 세분화해 실제 날짜(YYYY-MM-DD)로 환산하세요. 이 탭은 완성된 예시입니다.
No | 대분류 | 작업명 | 담당 | 시작 (Day) | 종료 (Day) | 소요일 | 진행률(%) | 상태 | 1 | 2 | 3
1 | 기획 | 요구사항·제약 분석 및 의사결정 | PM | 1 | 1 | 1 | 0% | 예정 | ■
2 | 기획 | 서울 권역 선정·MVP·완료 기준 확정 | PM | 1 | 1 | 1 | 0% | 예정 | ■
3 | 설계 | JSON 스키마·데이터 출처/라이선스 표 설계 | PM/FE | 1 | 1 | 1 | 0% | 예정 | ■
4 | 설계 | 화면 흐름·컴포넌트·localStorage 모델 설계 | FE | 1 | 1 | 1 | 0% | 예정 | ■
5 | 개발 | Vue 3/Vite 기본 레이아웃·라우팅·반응형 UI | FE | 1 | 2 | 2 | 0% | 예정 | ■ | ■
6 | 개발 | 제공 JSON 로더·서울 지역 정보 카드/상세 구현 | FE | 1 | 2 | 2 | 0% | 예정 | ■ | ■
7 | 개발 | 게시판 localStorage CRUD·비밀번호 검증 구현 | FE | 2 | 2 | 1 | 0% | 예정 |  | ■
8 | 개발 | OpenAI 챗봇 호출·프롬프트·대화 히스토리 구현 | FE | 2 | 2 | 1 | 0% | 예정 |  | ■
9 | 개발 | Leaflet 지도 핀·카테고리 필터·상세 팝업 구현 | FE | 2 | 2 | 1 | 0% | 예정 |  | ■
10 | 배포 | Netlify 빌드 설정·환경변수·배포 URL 발급 | FE | 3 | 3 | 1 | 0% | 예정 |  |  | ■
11 | 테스트 | 핵심 사용자 시나리오·모바일·새로고침 테스트 | 전원 | 3 | 3 | 1 | 0% | 예정 |  |  | ■
12 | 테스트 | 버그 수정·API 사용량·키 노출·.gitignore 점검 | 전원 | 3 | 3 | 1 | 0% | 예정 |  |  | ■
13 | 문서화 | 기능 명세서 및 데이터 출처·라이선스 목록 작성 | PM | 3 | 3 | 1 | 0% | 예정 |  |  | ■
14 | 발표준비 | WBS·발표 PPT·시연 시나리오·최종 제출 체크 | 전원 | 3 | 3 | 1 | 0% | 예정 |  |  | ■
대분류 (범례)
기획
설계
개발
배포
테스트
문서화
발표준비
진행기간

## 6_용어설명(참고)
쉬운 용어 사전
낯선 단어가 나올 때마다 이 탭에서 찾아보세요. 본문에도 처음 나오는 곳에 괄호로 짧게 설명을 붙여두었습니다.
용어 | 쉬운 설명
RFP (Request for Proposal) | 고객사가 '이런 서비스를 만들어주세요'라고 보내는 공식 개발 의뢰 문서
MVP (Minimum Viable Product) | 핵심 기능만 담아 가장 빠르게 완성하는 최소 버전의 제품
WBS (Work Breakdown Structure) | 전체 작업을 실행 가능한 작은 단위로 쪼갠 목록
간트차트 (Gantt Chart) | 작업별 일정을 막대로 표시해 한눈에 보는 일정표
MoSCoW | 요구사항을 Must(필수).Should(중요).Could(선택).Won't(제외)로 나누는 우선순위 분류법
CRUD | 데이터를 새로 만들고(Create).조회하고(Read).수정하고(Update).삭제하는(Delete) 4가지 기본 기능
API (Application Programming Interface) | 서로 다른 프로그램이 데이터를 주고받을 수 있게 해주는 규칙과 통로
프론트엔드(FE) / 백엔드(BE) | 프론트엔드는 사용자가 보는 화면, 백엔드는 화면 뒤에서 데이터를 처리하는 서버 부분
SPA (Single Page Application) | 페이지 전체를 새로고침하지 않고 필요한 부분만 바뀌는 웹사이트 방식
챗봇 (Chatbot) | 사람과 대화하듯 자동으로 질문에 답해주는 프로그램
배포 (Deployment) | 완성한 프로그램을 인터넷에서 실제로 접속할 수 있게 서버에 올리는 작업 (Netlify.Render는 이를 무료로 도와주는 서비스)
.env (환경변수 파일) | 비밀번호.API 키처럼 남에게 노출되면 안 되는 정보를 코드와 분리해서 저장하는 파일
공공누리 | 공공기관이 만든 데이터를 누가 어떻게 써도 되는지 정부가 정해둔 이용 허락 표시 (1~4유형)
스코프 크립 (Scope Creep) | 처음 정한 작업 범위를 넘어 요구사항이 계속 늘어나는 현상
조건부 서식 | 엑셀에서 특정 조건을 만족하면 셀 색이 자동으로 바뀌는 기능 (이 워크북의 간트차트에 사용됨)
프롬프트 (Prompt) | ChatGPT 같은 AI에게 입력하는 질문이나 지시문
실현가능성 / 임팩트 | 실현가능성은 우리 팀이 얼마나 쉽게 만들 수 있는가, 임팩트는 사용자에게 얼마나 도움이 되는가를 뜻함
Vue.js / FastAPI / SQLite | 각각 화면(Vue.js).서버(FastAPI).데이터저장(SQLite)을 만들 때 쓰는 무료 개발 도구
i18n (국제화) | 하나의 서비스에서 여러 나라 언어를 지원하도록 만드는 기술
WebSocket | 새로고침 없이 실시간으로 데이터를 주고받는 통신 방식